## Feuil1
Plan d'actions | Échéance
|  |  | 2014 |  | 2015
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû
L'équipe
Recrutement des nouveaux membres | bar: Sep to Oct; 2015 Aoû
Formations et accompagnement des membres | bar: Oct to 2015 Jui
Analyse des besoins et conception des projets
Visite terrain | bar: 2014 Nov to 2014 Dec
Réunions avec les bénéficiaires | bar: 2014 Nov to 2014 Dec
Conception du dossier de projet | bar: 2014 Nov to 2014 Dec
Implémentation
Réalisation des prototypes | bar: 2014 Dec to 2015 Jan
Cycles de formations des bénéficiaires | bar: 2015 Jan to 2015 Avr
Production / Amélioration de la production | bar: 2015 Fev to 2015 Mai
Fixation des prix / ventes | bar: 2015 Mar to 2015 Mai
Promotion et communication
Organisation d'expositions et événements | bar: 2015 Jan to 2015 Mar
Conception de supports de communication / site web | bar: 2014 Dec to 2015 Fev
Approche des partenaires et signature | bar: Oct to 2015 Mai
Participation aux événements nationaux | bar: 2014 Nov to 2015 Jui
Evaluation et Exit Strategy
Evaluation des indicateurs de performance | bar: 2015 Avr to 2015 Jui
Renforcement des capacités des bénéficiaires | bar: 2015 Avr to 2015 Jui
Audit des réalisations | bar: 2015 Mai to 2015 Jui